## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/Grupo5-GCS/FiveSolutions
Grupo: | Grupo 5
Proyecto: | SafeTravel
Enfoque de desarrollo: | Agile
Inicio: | 2021-06-02
Fin: | 2021-09-08
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance | Leyenda de roles
Hito 1 - Sprint 1 |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-02 |  | Jefe de proyecto | JP
Entrevista con el Product Owner | Product Backlog | ST-PB.DOCX | Jollja/JP | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 50% | Arquitecto de software | ARS
Elaboración del Project Charter | Project Charter | ST-PC.DOCX | Jollja/JP | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 100% | Testing de Software | TS
Primer Sprint Planning | Sprint Backlog Primero | ST-SBP.DOCX | Jollja/JP, | 2021-06-03 | 2021-06-09 |  | Administrador de base de datos | DBA
Diseño de la Base de datos | Documento de Base de Datos | ST-DBD.DOCX | Tello/DBA | 2021-06-09 | 2021-06-11 |  | Frontend | FE
Diseño de la Arquitectura de software | Documento de Arquitectura de Software | ST-AS.DOCX | Centti/ArqSW | 2021-06-09 | 2021-06-11 |  | Backend | BE
Diseño del primer prototipo | Primer Prototipo | ST-PP.DOCX | Correa/Diseñador, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-06-12 | 2021-06-15 |  | Analista de software | AS
HU-Modulo autenticacion de usuario | Modulo Autenticacion de Usuario | ST-MAU.DOCX | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-06-16 | 2021-06-18 |  | DevOps | DO
HU-Módulo Administrador | Módulo Administrador | ST-MA.DOCX | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-06-16 | 2021-06-18
HU-Módulo Usuario cliente | Módulo Usuario Cliente | ST-MUC.DOCX | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-06-16 | 2021-06-18
HU-Cambiar o Recuperar Contraseña | Modulo Recuperar Contraseña | ST-RC.DOCX | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-06-18 | 2021-06-20
Integración BD-Backend | - | - | Tello/DBA, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-06-20 | 2021-06-21
Integración Frontend-Backend | - | - | Benavente/FBA-Yantas/FE-Flores/FE/Centti | 2021-06-21 | 2021-06-23
Pruebas unitarias | - | - | Arellano/TS | 2021-06-23 | 2021-06-26
Pruebas de Integración | - | - | Arellano/TS | 2021-06-26 | 2021-06-27
Despliegue | - | - | Zavaleta/DO,Centti/ARS | 2021-06-28 | 2021-06-28
Sprint Review | - | - | Jollja/JP | 2021-06-29 | 2021-06-29
Sprint retrospective | - | - | Jollja/JP | 2021-06-28 | 2021-06-28
Fin del Sprint 1
Hito 2 - Sprint 2
Segundo Sprint Planning | Sprint Backlog Segundo | ST-SBS.DOCX | Jollja/JP | 2021-07-02 | 2021-07-03
Diseño del segundo prototipo | Segundo Prototipo | ST-SP.DOCX | Correa/Diseñador, Yantas/FE | 2021-07-03 | 2021-07-06
HU-Módulo de organizaciones | Módulo de Organizaciones | ST-MO.DOCX | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-07-09 | 2021-07-11
HU-Módulo de productos | Módulo de productos | ST-MP.DOCX | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-07-12 | 2021-07-15
HU-Módulo de servicios | Módulo de servicios | ST-MS.DOCX | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-07-16 | 2021-07-18
HU-Registrar, actualizar y/o eliminar servicios | Módulo de RAE servicios | ST-MES.DOCX | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-07-16 | 2021-07-18
HU-Registrar, actualizar y/o eliminar organización | Módulo de RAE organización | ST-MRO.DOCX | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-07-16 | 2021-07-18
HU-Registrar, actualizar y/o eliminar producto | Módulo de RAE producto | ST-MRP.DOCX | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-07-18 | 2021-07-20
Integración BD-Backend | - | - | Tello/DBA, Benavente/Backend/Centti | 2021-07-20 | 2021-07-21
Integración Frontend-Backend | - | - | Benavente/FBA-Yantas/FE-Flores/FE | 2021-07-21 | 2021-07-23
Pruebas unitarias | - | - | Arellano/TS | 2021-07-23 | 2021-07-26
Pruebas de Integración | - | - | Arellano/TS | 2021-07-26 | 2021-07-27
Despliegue | - | - | Zavaleta/DO,Centti/ARS | 2021-07-28 | 2021-07-28
Sprint Review | - | - | Jollja/JP | 2021-07-29 | 2021-07-29
Sprint retrospective | - | - | Jollja/JP | 2021-07-28 | 2021-07-28
Fin del Sprint 2
Hito 3 - Sprint 3
Tercer Sprint Planning | Sprint Backlog Tercero | ST-SBT.DOCX | Jollja/JP | 2021-08-02 | 2021-08-03
Diseño del tercer prototipo | Tercer Prototipo | ST-TP.DOCX | Correa/Diseñador, Yantas/FE | 2021-08-03 | 2021-08-06
HU-Módulo de Interfáz principal | Módulo de Interfaz Principal | ST-MIP | Yantas/FE. Flores/FE | 2021-08-09 | 2021-08-11
HU-Módulo de búsqueda | Módulo de Búsqueda | ST-MB | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-08-12 | 2021-08-15
HU-Módulo de Puntuación | Módulo de puntuación | ST-MP | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-08-16 | 2021-08-18
HU-Módulo de información de producto | Módulo de Información de Producto | ST-MIP | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-08-16 | 2021-08-18
HU-Módulo de información de organizaciones | Módulo de Información de Organizaciones | ST-MIO | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-08-16 | 2021-08-18
HU-Módulo de Mensajería | Módulo de Mensajería | ST-MM | Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-08-18 | 2021-08-20
Integración BD-Backend | - | - | Tello/DBA, Benavente/Backend | 2021-08-20 | 2021-08-21
Integración Frontend-Backend | - | - | Benavente/FBA-Yantas/FE-Flores/FE | 2021-08-21 | 2021-08-23
Pruebas unitarias | - | - | Arellano/TS | 2021-08-23 | 2021-08-26
Pruebas de Integración | - | - | Arellano/TS | 2021-08-26 | 2021-08-27
Despliegue | - | - | Zavaleta/DO,Centti/ARS | 2021-08-28 | 2021-08-28
Sprint Review | - | - | Jollja/JP | 2021-08-29 | 2021-08-29
Sprint retrospective | - | - | Jollja/JP | 2021-08-28 | 2021-08-28
Fin del Sprint 3