## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/Grupo5-GCS/FiveSolutions
Grupo: | Grupo 5
Proyecto: | SafeTravel
Enfoque de desarrollo: | Agile
Inicio: | 2021-06-02
Fin: | 2021-09-08
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance | Leyenda de roles
Hito 1 - Sprint 1 |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-02 |  | Jefe de proyecto | JP
Entrevista con el Product Owner | Product Backlog | ST-PB.DOCX | Jollja/JP | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 50% | Arquitecto de software | ARS
Elaboración del Project Charter | Project Charter | ST-PC.xlsx | Jollja/JP | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 100%
Elaboración del Project Charter | Project Charter | ST-PC.DOCX | Jollja/JP | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 100% | Testing de Software | TS
Primer Sprint Planning | Sprint Backlog Primero | ST-SBP.DOCX | Jollja/JP, | 2021-06-03 | 2021-06-09 |  | Administrador de base de datos | DBA
Cronograma del proyecto | Cronograma del proyecto | ST-CP.XLSX | Equipo de trabajo
Diseño de la Base de datos | Documento de Base de Datos | ST-DBD.DOCX | Tello/DBA | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 100% | Frontend | FE
Diseño de la Arquitectura de software | Documento de Arquitectura de Software | ST-AS.DOCX | Centti/ArqSW | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 100% | Backend | BE
Diseño del primer prototipo | Primer Prototipo | ST-PP.DOCX | Correa/Diseñador | 2021-06-12 | 2021-06-15 | 100% | Analista de software | AS
HU-Módulo autenticación de usuario | Iniciar Sesión Turista | ST-HUIST | Pardave/AS | 2021-06-16 | 2021-06-19 | 100% | DevOps | DO
HU- Iniciar Sesion Administrador | Iniciar Sesión Administrador | ST-HUISA | Jollja/JP | 2021-06-16 | 2021-06-21 | 100%
HU-Iniciar Sesion Administrador Organización | Iniciar Sesión Administrador Organización | ST-HUISAO | Flores/FE | 2021-06-16 | 2021-06-21 | 100%
HU-Cerrar Sesión | Cerrar Sesion Usuarios | ST-HUCSU | Jollja/JP | 2021-06-16 | 2021-06-21 | 100%
HU-Registrar Turista | Registrar Turista | ST-HURT | Zavaleta/DO | 2021-06-16 | 2021-06-21
HU-Registrar Organización | Registrar Organización | ST-HURO | Benaventa/FBA | 2021-06-16 | 2021-06-21
Integración BD-Backend | - | - | Tello/DBA, Benavente/BE, Flores/FE | 2021-06-20 | 2021-06-21
Integración Frontend-Backend | - | - | Benavente/FBA-Yantas/FE-Flores/FE/Centti | 2021-06-21 | 2021-06-23
Pruebas unitarias | - | - | Arellano/TS | 2021-06-23 | 2021-06-26
Pruebas de Integración | - | - | Arellano/TS | 2021-06-26 | 2021-06-27
Despliegue | - | - | Zavaleta/DO,Centti/ARS | 2021-06-28 | 2021-06-28
Sprint Review | - | - | Jollja/JP | 2021-06-29 | 2021-06-29
Sprint retrospective | - | - | Jollja/JP | 2021-06-29 | 2021-06-30
Fin del Sprint 1
Hito 2 - Sprint 2
Segundo Sprint Planning | Sprint Backlog Segundo | ST-SBS.DOCX | Jollja/JP | 2021-07-08 | 2021-07-09
Diseño del segundo prototipo | Segundo Prototipo | ST-SP.DOCX | Correa/Diseñador | 2021-07-10 | 2021-07-12
HU-Registrar, actualizar y/o eliminar producto y/o servicio (Administrador Organizacion) | Registrar, actualizar y/o eliminar producto y/o servicio | ST-RAEPS.DOCX | Israel/TS | 2021-07-18 | 2021-07-23
HU-Validar productos y/o servicios (Administrador General) | Validar productos y/o servicios | ST-VPS.DOCX | Jollja/JP | 2021-07-18 | 2021-07-23
HU-Modulo de busqueda | Modulo de busqueda | ST-MB.DOCX | Tello/DBA | 2021-07-18 | 2021-07-23
HU-Recuperar Contraseña | Recuperar Contraseña | ST-RC.DOCX | Pardave/AS | 2021-07-18 | 2021-07-23
HU-Formulario contacto | Formulario de Contacto | ST-FC.DOCX | Centti/ArqSW | 2021-07-18 | 2021-07-23
Integración BD-Backend | - | - | Tello/DBA, Benavente/Backend/Centti | 2021-07-23 | 2021-07-26
Integración Frontend-Backend | - | - | Benavente/FBA-Yantas/FE-Flores/FE | 2021-07-26 | 2021-07-28
Pruebas unitarias | - | - | Arellano/TS | 2021-07-26 | 2021-07-28
Pruebas de Integración | - | - | Arellano/TS | 2021-07-26 | 2021-07-27
Despliegue | - | - | Zavaleta/DO,Centti/ARS | 2021-07-28 | 2021-07-28
Sprint Review | - | - | Jollja/JP | 2021-07-29 | 2021-07-29
Sprint retrospective | - | - | Jollja/JP | 2021-07-28 | 2021-07-28
Fin del Sprint 2
Hito 3 - Sprint 3
Tercer Sprint Planning | Sprint Backlog Tercero | ST-SBT.DOCX | Jollja/JP | 2021-08-02 | 2021-08-03
Diseño del tercer prototipo | Tercer Prototipo | ST-TP.DOCX | Correa/Diseñador | 2021-08-03 | 2021-08-06
HU-Módulo de Interfáz principal | Módulo de Interfaz Principal | ST-MIP | Yantas/FE. Flores/FE | 2021-08-09 | 2021-08-11
HU-Módulo de Puntuación | Módulo de puntuación | ST-MP | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-08-16 | 2021-08-18
HU-Módulo de información de producto | Módulo de Información de Producto | ST-MIP | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-08-16 | 2021-08-18
HU-Módulo de información de organizaciones | Módulo de Información de Organizaciones | ST-MIO | Pardave/AS, Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-08-16 | 2021-08-18
HU-Módulo de Mensajería | Módulo de Mensajería | ST-MM | Benavente/BE, Yantas/FE. Flores/FE | 2021-08-18 | 2021-08-20
Integración BD-Backend | - | - | Tello/DBA, Benavente/Backend | 2021-08-20 | 2021-08-21
Integración Frontend-Backend | - | - | Benavente/FBA-Yantas/FE-Flores/FE | 2021-08-21 | 2021-08-23
Pruebas unitarias | - | - | Arellano/TS | 2021-08-23 | 2021-08-26
Pruebas de Integración | - | - | Arellano/TS | 2021-08-26 | 2021-08-27
Despliegue | - | - | Zavaleta/DO,Centti/ARS | 2021-08-28 | 2021-08-28
Sprint Review | - | - | Jollja/JP | 2021-08-29 | 2021-08-29
Sprint retrospective | - | - | Jollja/JP | 2021-08-28 | 2021-08-28
Fin del Sprint 3